## Slide 1: 입찰정보 서비스 개발 계획서
금강입찰(kumkangbid.co.kr) 메뉴 분석 기반 · 초안 v0.1 · 2026-10-08

## Slide 2: 한 장 요약
6 · 18
벤치마크 메뉴 수
대메뉴 6개, 하위메뉴 18개
무료
공고 데이터 출처
조달청 나라장터 공공데이터 API
9주
MVP 완성
공고 검색·관심 공고·계산기
13주
유료 서비스 오픈
결제·알림·투찰 기록 추가
목표 금강입찰과 비슷한 입찰정보 서비스를 공식 공공데이터로 새로 만든다. 벤치마크의 콘텐츠·디자인은 복사하지 않는다.
스택 ASP.NET Core (.NET 10) + Blazor, PostgreSQL, Hangfire 수집 워커

## Slide 3: 벤치마크 메뉴 구성
대메뉴 | 하위 메뉴 | 접근 | 추정 기능
시설·용역·물품 공고 | 진행공고, 개찰공고 (각 분류별) | 회원 | 공고 목록·상세 팝업, 체크 후 서류함 이동·출력, 개찰 순위
내서류함 | 내서류함, 투찰결과, 경쟁사투찰성향, 삭제공고, 입찰한도조회 | 회원 | 관심 공고 분류 보관, 투찰 결과·경쟁사 분석, 참여 한도
커뮤니티 | 공지사항, 발주처소식, 발주처별 적격심사 | 회원 | 운영 공지, 기관 제도 변경, 심사 기준 자료
커뮤니티 (공개) | 투찰금액 산출방식, 투찰율/실적배수, 업종별 평균비율 | 공개 | 투찰 공식·예시, 발주처별 투찰률표, 업종 평균 경영비율
고객센터 | 이용문의 | 회원 | 1:1 문의 게시판
기타 | 이용약관, 개인정보취급방침, 원격지원(exe) | 공개 | 요금·환불 규정, 원격 상담 프로그램
회원 전용 페이지는 직접 보지 못했습니다. 메뉴명, 페이지 스크립트, 약관 제17조를 근거로 추정했습니다.

## Slide 4: 확인된 기능과 핵심 공식
페이지 스크립트에서 확인
공고 다중 선택 → 서류함 일괄 이동·출력
공고 상세 새 창 팝업
투찰금액 ↔ 사정률 양방향 계산
서류함 분류(폴더) 이동
원격지원 프로그램 내려받기
투찰금액 산출 공식 (공개 자료)
기본
기초금액 × 사정률 × 낙찰하한율
A값 적용
{(기초금액 × 사정률) − A} × 낙찰하한율 + A
순공사원가 하한
순공사원가 × 사정률 × 0.98
A값 적용 금액과 순공사원가 하한 중 높은 금액으로 투찰. 하한보다 낮으면 적격심사에서 제외.

## Slide 5: 벤치마크 수익 구조
월 구독
27,500원
공고·낙찰 정보 열람, 분석 프로그램
분석서비스
낙찰 수수료
분석가가 투찰가 제시, 별도 계약
입찰내역서
건별 유료
마감 전날까지 신청, 이메일 발송
부가 운영
-
웹 세금계산서, 원격지원, 월 300MB 제한
권장 1단계는 '월 구독 + 무료 계산 도구'로 시작하고, 사람이 투찰가를 제시하는 분석서비스는 운영 인력이 생긴 뒤 붙인다.

## Slide 6: 개선 기회
기
기술
EUC-KR 인코딩, jQuery 기반 구형 구조
모바일 화면 미대응
새 창 팝업 위주라 휴대폰에서 쓰기 어려움
서
서비스
맞춤 공고 알림(메일·푸시)이 보이지 않음
가입 시 주민등록번호 수집 (약관 기준)
결제가 무통장입금 중심
→ 모바일 대응, 맞춤 알림, 카드 정기결제, 최소한의 개인정보 수집을 신규 서비스의 차별점으로 삼는다.

## Slide 7: 신규 메뉴 구조
공고 종류별 대메뉴 3개를 '공고 찾기' 하나로 합치고, 비회원도 쓰는 '입찰 도구'를 새로 둔다.
공고 찾기
진행 중인 공고
공고 검색
공고 상세
개찰 결과
검색 조건 저장
내 입찰
관심 공고·폴더
휴지통
내 투찰 기록
경쟁사 투찰 성향
입찰 가능 금액 조회
입찰 도구
투찰금액 계산기
투찰률·실적배수 표
업종별 평균 경영비율
적격심사 예상 점수
알림
새 공고 알림
마감·개찰 알림
자료실
공지·발주처 소식
발주처별 적격심사 기준
출력·엑셀 저장
고객센터
1:1 문의
요금 안내·결제
원격지원
누구나 사용 (공개)

## Slide 8: 기능 우선순위
MVP 첫 출시에 필수
입찰 공고 자동 수집 (30분 주기)
기초금액·A값·순공사원가 수집
개찰 결과 수집
회원가입·로그인·구독 상태
공고 검색·필터, 공고 상세
관심 공고·폴더·휴지통
투찰금액 계산기 (공개)
2차 유료 전환 후
맞춤 공고 이메일 알림
정기결제·전자세금계산서
투찰 기록과 개찰 결과 매칭
공고 출력·엑셀 내보내기
관리자 화면
3차 차별화
경쟁사 투찰 성향 분석
입찰 한도 조회
적격심사 예상 점수
모바일 푸시 (PWA/앱)

## Slide 9: 데이터 출처: 나라장터 공공데이터 API
API (공공데이터포털 서비스명) | 쓰임
조달청_나라장터 입찰공고정보서비스 | 공사·용역·물품 공고 목록과 상세, 기초금액, 면허 제한, 참가 가능 지역
조달청_나라장터 낙찰정보서비스 | 개찰 결과, 업체별 투찰 순위·금액·투찰률
조달청_나라장터 사용자정보서비스 | 발주기관·조달업체 기본 정보
조달청_나라장터 계약정보서비스 | 계약 체결 내역 (실적 분석용, 3차)
무료. data.go.kr 활용신청 후 받은 인증키로 호출 (운영 단계는 운영계정 신청)
A값·순공사원가 위치와 2024년 차세대 전환 후 필드 변화는 1주차에 실제 응답으로 확인
국방전자조달·한전·LH 등 자체 전자조달 기관은 이 API로 수집되지 않음

## Slide 10: 시스템 구조
나라장터 API
공공데이터포털
수집 워커
Hangfire · 30분 주기
PostgreSQL
공고·개찰·회원
웹 서버
ASP.NET Core
알림 발송
이메일
사용자 화면
Blazor · PC/모바일
관리자
운영 화면
PG 정기결제
카드 자동결제
세금계산서
발행 대행

## Slide 11: 기술 스택
구성 | 선택 | 이유
웹 | ASP.NET Core (.NET 10) + Blazor Server | 기존 프로젝트(AlphaNest·MirrorMeal)와 같은 스택이라 재사용 쉬움
DB | PostgreSQL + EF Core | 공고 전문 검색(한글 n-gram)과 대량 적재에 유리. MS SQL도 가능
배치 | Hangfire | 재시도·실패 기록·대시보드 기본 제공
인증 | ASP.NET Core Identity | 비밀번호 해시, 잠금, 2단계 인증 기본 제공
테스트 | xUnit | 투찰금액 계산은 돈이 걸린 로직이라 공식별 테스트 필수
배포 | 국내 클라우드 VM 1대 + 관리형 DB | 초기 트래픽이 작고, 개인정보 국내 보관 요건 대응

## Slide 12: 핵심 데이터 모델
테이블 | 주요 내용
Notice | 공고번호+차수, 분류, 공고명, 발주·수요기관, 낙찰하한율, 추정가격, 기초금액, A값, 순공사원가, 일정, 지역 제한, 상태
NoticeLicense | 공고별 업종 면허 (공고 하나에 여러 면허)
BidResult | 공고번호, 순위, 사업자번호, 업체명, 투찰금액·투찰률·사정률, 낙찰 여부
Company | 사업자번호, 업체명, 지역, 보유 면허 (경쟁사 분석용)
Member · SavedSearch | 회원, 사업자번호, 구독 등급·만료일, 알림 설정, 저장한 검색 조건
Folder · FolderItem | 회원 폴더, 담은 공고, 메모, 삭제 일시(휴지통)
MyBid | 내 사정률·투찰금액 → 개찰 후 BidResult와 매칭
Payment · TaxInvoice | 결제 내역, 빌링키 참조, 세금계산서 발행 상태
CollectLog | 수집 작업별 범위·건수·실패 사유 (누락·중복 추적)

## Slide 13: 개발 일정 (개발자 1명 기준)
0
1주
0단계
준비
API 활용신청·응답 실측
대상 범위 확정
화면 와이어프레임
1
2~4주
1단계
수집
공고·기초금액·개찰 수집
정정 공고 처리
과거 1년치 적재
2
5~9주
2단계
MVP
회원·검색·상세
관심 공고·폴더
계산기, 비공개 베타
3
10~13주
3단계
유료 오픈
정기결제·세금계산서
이메일 알림·투찰 기록
약관 법률 검토
4
14주~
4단계
분석
경쟁사 성향·사정률 분포
한도·심사 점수
모바일 푸시

## Slide 14: 리스크와 대응
리스크 | 대응
벤치마크 콘텐츠·디자인 복제 | 약관상 복제 금지. 표 데이터·문구·디자인은 원출처나 자체 제작으로
API 장애·필드 변경으로 공고 누락 | 수집 건수 이상 감지 알림, 공고번호 기준 중복 없는 저장, 다음 주기 재수집
계산 오류로 회원이 심사 탈락 | 공식별 단위 테스트, '참고용' 표시, 약관 면책 조항
개인정보 과다 수집 | 주민등록번호 미수집, 사업자번호·연락처만
투찰가 추천 서비스의 책임 | 분석서비스는 3차 이후 별도 계약, 낙찰 보장 표현 금지
정기결제·세금계산서 규정 | 통신판매업 신고, PG 심사, 자동결제 사전 고지·해지 절차

## Slide 15: 결정이 필요한 사항
?
대상 분류
공사·용역·물품 전부, 또는 공사만 먼저 (MVP 2~3주 단축)
?
대상 고객
지역 중소 건설사, 또는 전국 단위
?
요금
월 2만 원대 단일 요금, 또는 무료+유료 등급
?
분석서비스
사람이 투찰가를 제시하는 컨설팅 여부 (운영 인력 필요)
?
호스팅
클라우드 사용 여부와 월 예산

## Slide 16: 다음 단계
사용자 기능 확인 결과로 메뉴·기능 확정 → 결정 사항 확정 → 1단계 나라장터 수집기 개발 착수